附件1:

第十一届福建省工艺美术精品

“争艳杯”大赛工作方案

为了贯彻落实国务院《传统工艺美术保护条例》和《福建省传统工艺美术保护办法》，弘扬工匠精神，促进我省工艺美术产业繁荣发展，福建省工艺美术行业发展促进中心定于2021年4月29日至5月4日在第十五届中国（莆田）海峡工艺品博览会期间，举办“第十一届福建省工艺美术精品‘争艳杯’大赛”。

- 组织机构

1、主办单位：福建省工艺美术行业发展促进中心（以下简称：省工美中心）

2、承办单位：莆田市亚博展览服务有限公司

3、组委会

（1）第十一届福建省工艺美术精品‘争艳杯’大赛组委会，主要组成人员如下：

主  任：陈钟香  省工美中心主任

成  员：省工美中心各部门负责人

（2）大赛组委会下设办公室，设在省工美中心行业发展部。

主  任：郑荣兴

副主任：翁  云
成  员：省工美中心有关部门人员组成。

4、监督组

监督组由余长宝担任组长，并邀请省工信厅机关纪委派人监督，产融处派人指导。

- 大赛时间及地点

1、时间：2021年4月29日至5月4日

2、地点：莆田工艺美术城

三、参赛作品、对象及要求

1、作品范围：凡福建省内的雕塑工艺（寿山石雕、青石雕、玉雕、木雕、木竹根雕）、艺术陶瓷、建盏、漆艺（漆画、漆器）、金属工艺、花画工艺、古典家具、民间工艺及其它工艺美术品均可报名参加。

2、参赛对象：福建籍工艺美术品生产企、事业单位，个体从事工艺美术创作、设计人员和在闽院校师生。

3、参赛作品要求：

（1）报名参加大赛作品应是2019年5月以后创作的、未参加过全国性或全省性工艺美术专业比赛的；具有自主创新的、不侵犯他人知识产权的；在国内外享有声誉的手工艺品种和技艺，采用天然原材料制作，有完整、成熟的工艺流程；使用国家规定的珍稀保护物种的材料应具备合法来源证明。作品必须设计新颖、技艺精湛、富有创新精神和时代感，且具有较高的艺术水平。

（2）每位参赛人员报名参赛以2件（套）作品为限，成套作品如果件数太多，可以部分展示作品，其它另附图片展示。

（3）因受场地限制，大型工艺品（长、宽、高超过1米）只需提供20吋彩色照片四张（正面、两侧面、背面各一张），并附同规格艺术创作说明，场地中按类别，专门设置展示区域布置陈列板。

四、参赛名额分配

各设区市报名参加本届大赛的作品数量，原则上根据组委会确定的数额，具体分配如下：

泉州市380件；莆田市180件；福州市120件；漳州市50件； 南平市60件；宁德市50件； 三明市50件； 厦门市30件；龙岩市10件；平潭10件；省直单位60件。共计1000件。

五、大赛程序

1、报名：

（1）各设区市工艺美术主管单位负责本地区的报名、推荐工作，省直单位直接向省工美中心行业发展部报名。本次大赛不收取任何费用。

（2）各设区市根据下达的作品数量，对参赛作品进行初选、汇总后，将报名表（附件2，纸质版、电子版）、作品照片及本地区参评作品汇总表（附件3）报送主办单位和承办单位。

报名时提供的作品照片应为JPG格式，大小0.8～1.2M，且照片背景色彩单一。作品简介应充分表达作品特点及文化内涵等。

（3）组委会办公室按类别对参评作品进行审核、分类、汇总。

2、布展：

展示区域按玉石雕组（寿山石雕、青石雕、玉雕等）、木根雕组(木雕、木竹根雕、牙雕等)、陶瓷组（艺术陶瓷、建盏等）、综合组（漆画、漆器、金属工艺、花画工艺、古典家具、民间工艺、其他工艺等）等四个区域设定。承办单位根据莆田“艺博会”提供的场地情况，提出场馆设计和布展方案，经省工美中心研究确定后组织实施。

3、送展：

各设市区工艺美术主管部门负责组织本市参赛单位、个人将参赛作品按时送达指定展馆（具体时间、地点另行通知）。

4、评选：

（1）由省工美中心负责组织大赛评选工作。

（2）成立评选委员会（简称“评委会”），从《福建省工艺美术行业发展促进中心评审专家库》中抽取28位评委，分四组，每组7人（玉石雕组、木根雕组、陶瓷组、综合组）进行评选。

（3）评选方式：采取现场投票方式，由评委进行多轮投票，按得票高低排名。

（4）评选结果按金、银、铜、优秀作品奖依次排列。其中：金奖6%；银奖10%；铜奖14%，优秀奖20%，奖项调整控制数为5%。

（5）评选结果现场公示后公布，并在省工美中心网站发布。

5、举行现场颁奖仪式。

6、退件。评选、展示结束后，将参赛作品安全、有序地退还参赛单位或个人。

六、大赛时间安排

大赛拟于2021年2月下旬启动，分五个阶段进行。

- 第一阶段：前期准备。2021年2月底到3月初，布展方案制定、场馆设计。

- 第二阶段：报名。2021年3月上旬至4月10日，各设区市工艺美术主管部门受理报名，初选作品，审核资料，于4月16日前将报名资料汇总分别报送给主办单位和承办单位。

- 第三阶段：建立大赛资料数据库。2021年4月19日至4月23日，省工美中心负责汇总全省报名资料，审核、分类、整理，最终形成大赛数据库。

- 第四阶段：作品送展。2021年4月28日作品送展、陈列。

5、第五阶段：作品评选、观摩。2021年4月29日至5月4日作品评选并接待观摩。

- 第六阶段：2021年5月4日上午现场颁奖仪式，下午撤展。

七、其它事项

1、大赛期间请各参赛单位、个人以及相关工作人员严格遵守大赛举办地相关疫情防控规定，切实做好疫情防控工作。

2、大赛规则由主办单位负责解释。

3、大赛报名联系方式：

福建省工艺美术行业发展促进中心

联系人：纪涌泉

联系电话：13860691956

地址：福州市鼓楼区五一北路31号二轻大厦13楼

邮箱：395547151@qq.com

莆田市亚博展览服务有限公司

联系人：陈佩玉

联系电话：13559388869

地址：莆田市荔城区黄石镇塘头莆田工艺美术城

邮箱：Pteqcpy@163.com

福建省工艺美术行业发展促进中心

2021年 3月 1日